# Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального округа город Первомайск Нижегородской области" на 2026 год и

на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденный постановлением администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от 24.12.2025 № 1067

В целях реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального округа город Первомайск Нижегородской области", утвержденной постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 18 сентября 2014 года № 937, администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:

- Внести в план реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального округа город Первомайск Нижегородской области" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденный постановлением администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от 24.12.2025 № 1067 (в ред. от 25.02.2026 № 128) (далее – План), изменения, изложив План в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансовому управлению администрации муниципального округа город

2

Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://1maysk.nobl.ru.

Глава местного самоуправления	Е.А.Лебеднова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального округа город Первомайск

Нижегородской области

№

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального округа город Первомайск

Нижегородской области от 24.12.2025 № 1067

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  | Финансирование на очередной финансовый год, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год |  | Обла стно й бюд жет | Феде ральн ый бюдж ет | Местный бюджет | В том числе за счет межбюджетного трансферта |  |  | Про чие ист очн ики |
|  |  |  |  | 1 полугодие | год |  |  |  | за счет субсидий из областног о бюджета | за счет иных межбюд жетных трансфе ртов | за счет дотаций на предоста вление грантов из областно го бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ НА 2026 ГОД

| Подпрограмма 1 " Организация и совершенствование бюджетного процесса муниципального округа город Первомайск Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  | 1370800, 00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Нормативн ое правовое регулирова ние бюджетног о процесса будет полностью соответств овать требования м Бюджетног о кодекса Российско й Федерации | Нормативно е правовое регулирован ие бюджетного процесса будет полностью соответствов ать требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Разработка проекта решения городской Думы муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Нижегородской области о внесении изменений в решение городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от 19 ноября 2012 года № 23 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Первомайск Нижегородской области" | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в порядок разработки среднесрочного финансового плана и проекта бюджета муниципального округа город Первомайск, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск, порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Разработка плана мероприятий по разработке | Финансовое управление администрации | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| прогноза социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск и бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.4. Разработка основных направлений налоговой политики в муниципальном округе город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. Разработка основных направлений бюджетной политики в муниципальном округе город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. Формирование методики планирования бюджетных | Финансовое управление администрации | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ассигнований бюджета | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| методические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рекомендации по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составлению субъектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обоснований бюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. | Финансовое | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка порядка | управление | в случае необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| применения кодов целевых | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| статей расходов | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| классификации расходов | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов при | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формировании бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постановления | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области "О | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерах по реализации | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджете муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |

| Формирование бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | управление администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  | обеспечено принятие решения городской Думы муниципаль ного округа город Первомайск о бюджете муниципаль ного округа город Первомайск на очередной финансовый год и подготовка к исполнению бюджета муниципаль ного округа город Первомайск по доходам, расходам и источникам финансирова ния дефицита бюджета муниципаль ного округа город Первомайск в очередном финансовом году. Будет обеспечена подготовка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | внесений изменений в решение городской Думы муниципаль ного округа город Первомайск о бюджете муниципаль ного округа город Первомайск на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись бюджета муниципаль ного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2.1. Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск и уточненного реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Формирование предельных объемов бюджетных | Финансовое управление администрации | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ассигнований бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2.3. | Финансовое | До 1 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджете муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документов и материалов к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4. | Финансовое | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка необходимых | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документов и материалов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для проведения публичных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| слушаний по проекту | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на очередной финансовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. | Финансовое | После утверждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование сводной | управление | бюджета до начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетной росписи | администрации | очередного финансового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | муниципального | года, в сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | округа город | установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на очередной финансовый | Первомайск | Порядком составления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год |  | ведения сводной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетной росписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внесении изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решение городской Думы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск Нижегородской области о бюджете муниципального округа город Первомайск Нижегородской области на очередной финансовый год, внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, сектор по управлению муниципальным имуществом управления архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - сектор по | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет обеспечено формирова ние достоверно го прогноза поступлен ий налоговых и неналогов ых доходов бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к на среднесроч ный период и созданы условия для увеличения поступлен ий налоговых | Будет обеспечено формирован ие достоверног о прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципаль ного округа город Первомайск на среднесрочн ый период и созданы условия для увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль ного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |

|  | управлению муниципальным имуществом управления архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск) |  |  | доходов в бюджет муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.1. Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, сектор по управлению муниципальным имуществом управления архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. Проведение мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет муниципального округа город Первомайск в разрезе крупных и средних налогоплательщиков | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. Проведение мониторинга | Финансовое управление | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| организаций, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.4. | Управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий, | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направленных на | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение организациями | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и индивидуальными | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателями | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размера заработной платы | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до среднего уровня по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельности по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учетом социально- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предотвращение случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплаты "теневой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5. | Финансовое | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвентаризации | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| действующих ставок по | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налогу на имущество | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физических лиц | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6. | Финансовое | До 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности действия | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставленных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговых льгот, в | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствии с | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденной методикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. | Финансовое | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование прогноза | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступлений налоговых и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неналоговых доходов | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск, сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| на среднесрочный период | по управлению муниципальным имуществом управления архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет осуществл яется планирова ние и использова ние ассигнован ий Резервного фонда в соответств ии с утвержден ными направлени ями расходован ия средств | Будет осуществляе тся планировани е и использован ие ассигновани й Резервного фонда в соответстви и с утвержденн ыми направления ми расходовани я средств |  |  | 1370000, 00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В сроки, установленные для формирования проекта бюджета |  |  |  |  |  | 1370000, 00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. Подготовка проектов | Финансовое управление | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| распоряжений администрации муниципального округа город Первомайск о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.4.3. Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В сроки, установленные для формирования отчета об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, отдел муниципального заказа управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будут обеспечен ы эффективн ая организаци я и комплексн ый подход к кассовому исполнени ю бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к, более высокий уровень кассового обслужива | Будут обеспечены эффективная организация и комплексны й подход к кассовому исполнению бюджета муниципаль ного округа город Первомайск, более высокий уровень кассового обслуживан ия получателей средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ния получателе й средств бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к, учреждени й и иных юридическ их лиц, не являющихс я получателя ми бюджетны х средств | муниципаль ного округа город Первомайск, учреждений и иных юридически х лиц, не являющихся получателям и бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.1. Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников и не участников бюджетного процесса | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования (в случае необходимости) до главных распорядителей | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| средств бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.4. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление и ведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кассового плана, | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представляющего собой | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прогноз кассовых | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступлений в бюджет | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кассовых выплат из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.5. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок составления и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведения платежных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| календарей по средствам | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных и автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средствам казенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временном распоряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.6. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение платежного | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| календаря по средствам | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных и автономных | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средствам казенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| временном распоряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.7. Осуществление текущего контроля над расходами бюджета муниципального округа город Первомайск на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.8. Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета муниципального округа город Первомайск в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | Ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.9. | Отдел | Формируется в процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование планов | муниципального | составления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупок для | заказа управления | рассмотрения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд и | экономического | бюджета на очередной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд муниципальных | развития и | финансовый год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных учреждений | инвестиций | утверждается в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | администрации | десяти рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | муниципального | после доведения до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск | заказчика объема прав в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | денежном выражении на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | принятие и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.10. | Отдел | По запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование прогноза | муниципального | Министерства финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объемов продукции, | заказа управления | Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупаемой для | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд и | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд муниципальных | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных учреждений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.6. | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и | управление |  |  | качественн | качественно |  |  |  |  |  |  |  |
| представление бюджетной | администрации |  |  | о и | и |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетности | муниципального |  |  | своевремен | своевременн |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | но | о |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  | сформиров | сформирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ана | на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | необходим | необходимая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ая | бюджетная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетная | отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетность | об |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | об | исполнении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | исполнени | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и бюджета | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Финансовое | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка порядков | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составления годовой и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежемесячной отчетности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении бюджета | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Финансовое | В установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование | управление | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежемесячного, годового | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчета об исполнении | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование отчета об | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск за | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.6.4. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск об | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетный финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и иных, предоставляемых с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ним документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.5. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка необходимых | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документов и материалов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для проведения публичных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| слушаний по годовому | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчету об исполнении | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мер по | управление |  |  | сформиров | сформирова |  |  |  |  |  |  |  |
| оптимизации | администрации |  |  | ана | на структура |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального долга | муниципального |  |  | структура | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | муниципал | ного долга |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск, |  |  | ьного | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | долга | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | муниципал | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | ьного | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | округа | позволяюща |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | город | я сохранить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | Первомайс | долговую |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | к, | устойчивост |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | позволяющ | ь бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ая | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сохранить | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долговую | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | устойчивос | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ть бюджета | на |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | муниципал | приемлемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | уровне. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | обеспечены |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | оптимальны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к на | е условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приемлемо | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м уровне. | привлечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будут | новых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечен | заимствован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ы | ий на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оптимальн | благоприятн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ые условия | ых условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | привлечен | эффективное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ия новых | управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заимствова | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ний на | ным долгом, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | благоприят | в рамках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ных | законодател |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условиях и | ьно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективн | установленн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ое | ых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управление | ограничений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долгом, в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рамках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ограничени |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заимствований | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.7.2. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных гарантий | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на очередной финансовый | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3. | Управление | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового состояния | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принципала с целью | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сокращения рисков | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неисполнения им своих | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обязательств, | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченных | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной гарантией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.4. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояния муниципального | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долга муниципального | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск и | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходов на его | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.5. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение муниципальной | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долговой книги | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет | Будет |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
| Своевременное исполнение | управление |  |  | обеспечено | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| долговых обязательств | администрации |  |  | отсутствие | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  | просрочен | просроченн |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  | ных | ых платежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | платежей | по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по | погашению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | погашению | долговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долговых | обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обязательс | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тв | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.8.1. Обеспечение погашения долговых обязательств муниципального округа город Первомайск в соответствии с принятыми обязательствами | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.3. Проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и | управление |  |  | качество | качество |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | администрации |  |  | нормативн | нормативны |  |  |  |  |  |  |  |
| полномочий по | муниципального |  |  | ых | х правовых |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннему | округа город |  |  | правовых | актов по |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальному | Первомайск |  |  | актов по | вопросам |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовому контролю |  |  |  | вопросам | контроля в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроля в | финансово- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово- | бюджетной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетной | сфере. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сфере. | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повысится | качество |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | качество | проведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведения | финансовым |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансовы | управлением |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | м управление м администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к контрольн ых мероприят ий, направленн ых на обеспечени е соблюдени я бюджетног о законодате льства РФ и иных нормативн ых правовых актов, регулирую щих бюджетны е правоотно шения. Уменьшит ся число нарушений законодате льства Российско | администрац ии муниципаль ного округа город Первомайск контрольных мероприятий , направленны х на обеспечение соблюдения бюджетного законодател ьства РФ и иных нормативны х правовых актов, регулирующ их бюджетные правоотноше ния. Уменьшится число нарушений законодател ьства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | й Федерации в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.9.1. Разработка ведомственных правовых актов (стандартов), обеспечивающих осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.2. Организация и проведение контрольных мероприятия в части обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального округа город Первомайск, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.9.3. Направление объектам контроля представлений о выявленных нарушениях, предписаний об устранении нарушений, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.4. Направление материалов контрольных мероприятий в органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.5. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний, представлений | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.6. Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет урегулиров ана деятельнос ть финансово го | Будет урегулирова на деятельность финансового управления администрац |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к по осуществле нию в муниципал ьном округе город Первомайс к контроля в сфере закупок. Будет обеспечено качественн ое проведение и реализация контрольн ых мероприят ий в сфере закупок. Повысится открытость и прозрачнос ть контрольно й деятельнос ти финансово го | ии муниципаль ного округа город Первомайск по осуществлен ию в муниципаль ном округе город Первомайск контроля в сфере закупок. Будет обеспечено качественно е проведение и реализация контрольных мероприятий в сфере закупок. Повысится открытость и прозрачност ь контрольной деятельност и финансового управления администрац ии муниципаль ного округа город Первомайск в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.10.1. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.2. Направление в проверенные муниципальные учреждения и организации муниципального округа город Первомайск предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.3. Направление материалов контрольных мероприятий в органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных правонарушениях в случае нарушения законодательства | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.10.4. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.5. Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа город Первомайск Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Будут увязаны показатели стратегическ ого и бюджетного планировани я в долгосрочно й и среднесрочн ой перспективе. Повысится обоснованно сть принимаемы х стратегическ их решений с точки зрения требуемых |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | бюджетных и иных связанных с ними ресурсов. Стратегичес кие ориентиры развития муниципаль ного округа город Первомайск будут четко определять предельные объемы по муниципаль ным программам муниципаль ного округа город Первомайск на срок не менее 6 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.1. Разработка порядка формирования бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал, в случае принятия решения о формировании бюджетного прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Разработка бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал, в случае принятия решения о формировании бюджетного прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 2.1.3. Корректировка бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период (без изменения срока действия) при разработке проекта бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В сроки, установленные для формирования проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск) (муниципальные заказчики – координаторы программ), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будут созданы все условия для формирова ния бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к на основе муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к исходя из планируем ых и достигаем ых результато в | Будут созданы все условия для формирован ия бюджета муниципаль ного округа город Первомайск на основе муниципаль ных программ муниципаль ного округа город Первомайск исходя из планируемы х и достигаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2.1. Разработка проектов муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск (муниципальные заказчики – координаторы программ), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Разработка планов реализации муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск (муниципальные заказчики – координаторы программ), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального | Утверждается в течение 3-х недель после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год, но не позднее 1 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2.3. Внесение изменений в муниципальные программы муниципального округа город Первомайск в целях приведения в соответствие с бюджетом муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск (муниципальные заказчики – координаторы программ), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. Проведение мониторинга реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | до 25 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Формирование | Финансовое управление | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начиная с бюджета | Начиная с бюджета на |  |  |  |  |  |  |  |

| программной классификации расходов бюджета муниципального округа город Первомайск | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  | на 2015 год бюджет муниципал ьного округа город Первомайс к формирует ся по программн ой классифик ации расходов с учетом планируем ых результато в муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к. Программн ая структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета муниципал ьного округа | 2015 год бюджет муниципаль ного округа город Первомайск формируется по программно й классификац ии расходов с учетом планируемы х результатов муниципаль ных программ муниципаль ного округа город Первомайск. Программна я структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета муниципаль ного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3.1. Ведение перечня целевых статей расходов бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. Изменение структуры целевых статей расходов в случае увеличения разрядности целевых статей расходов на областном уровне | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. Внесение изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Будет обеспечена связь стратегическ ого и бюджетного планировани я, в том числе посредством более широкого использован ия муниципаль ных заданий |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Нижегородской области (далее - органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4.1. Предоставление сводных показателей муниципальных заданий в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проектам муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.2. Формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Будет обеспечиват ься реализация прав граждан на получение однотипных муниципаль ных услуг вне зависимости от места получения услуги. Повысится эффективнос ть деятельност и учреждений за счет быстрого и четкого формирован ия муниципаль ных заданий учреждения м на основе сопоставимы х критериев |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Внесение изменений в Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5.2. Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие с порядком, утвержденным администрацией муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | До начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будут выявлены проблемны е моменты в порядке формирова ния и выполнени | Будут выявлены проблемные моменты в порядке формирован ия и выполнения |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципальные задания | учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  | я муниципал ьных заданий. Будет обеспечено выполнени е параметров муниципал ьных заданий максималь ным количество м муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к. Повысится ответствен ность органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к, осуществл яющих функции и | муниципаль ных заданий. Будет обеспечено выполнение параметров муниципаль ных заданий максимальн ым количеством муниципаль ных учреждений муниципаль ного округа город Первомайск. Повысится ответственн ость органов местного самоуправле ния муниципаль ного округа город Первомайск, осуществля ющих функции и полномочия учредителей муниципаль ных учреждений муниципаль ного округа город Первомайск и муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | полномочи я учредителе й муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к за нарушение условий выполнени я муниципал ьных заданий | ных учреждений муниципаль ного округа город Первомайск за нарушение условий выполнения муниципаль ных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6.1. Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года по результатам проведенного мониторинга | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6.2. Осуществление контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и размещение результатов контроля на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.ru | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будут выявлены проблемны е моменты предоставл ения отдельных муниципал ьных услуг с последующ им внесением необходим ых изменений в действующ ие стандарты и регламент ы предоставл | Будут выявлены проблемные моменты предоставле ния отдельных муниципаль ных услуг с последующи м внесением необходимы х изменений в действующи е стандарты и регламенты предоставле ния муниципаль ных услуг. Будут созданы |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ения муниципал ьных услуг. Будут созданы условия для оценки результато в проводимо й работы по повышени ю качества предоставл ения муниципал ьных услуг и формирова ния планов по решению выявленны х проблем. Будет создана основа для определени я реального количества обращений граждан к муниципал ьным органам и организаци ям, масштабов временных | условия для оценки результатов проводимой работы по повышению качества предоставле ния муниципаль ных услуг и формирован ия планов по решению выявленных проблем. Будет создана основа для определения реального количества обращений граждан к муниципаль ным органам и организация м, масштабов временных и материальны х издержек получения гражданами конечного результата обращения Повысится уровень удовлетворе нности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | и материальн ых издержек получения гражданам и конечного результата обращения Повысится уровень удовлетвор енности граждан оказываем ыми услугами | граждан оказываемы ми услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.7.1. Подготовка новой редакции ведомственных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | В течение 3-х месяцев после утверждения на федеральном уровне перечней государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.2. Проведение ежегодного мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.7.3. Проведение ежегодного мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального округа город Первомайск, в том числе в электронном виде | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.4. Формирование планов по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Будут созданы условия для внедрения единых экономическ и обоснованн |  |  |  |  |  |  |  |

|  | учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  | ых нормативны х затрат на оказание муниципаль ных услуг. Повысится открытость расчетов финансового обеспечения учреждений, что обеспечит конкурентно сть деятельност и муниципаль ных учреждений муниципаль ного округа город Первомайск и качество оказания услуг населению. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.8.1. Ежегодное утверждение нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального | В сроки, установленные для формирования бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение зависимости оплаты труда заместителей главы администрации муниципального округа город Первомайск, руководителей структурных подразделений администрации муниципального округа город Первомайск и руководителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск от результатов их профессиональной деятельности | Управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город | 01.01.2026 | 31.12.2026 | В результате реализации мероприят ия система оплаты труда будет стимулиро вать заместител ей главы администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, руководите лей структурн ых подразделе ний администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к и руководите | В результате реализации мероприятия система оплаты труда будет стимулирова ть заместителе й главы администрац ии муниципаль ного округа город Первомайск, руководител ей структурных подразделен ий администрац ии муниципаль ного округа город Первомайск и руководител ей муниципаль ных учреждений муниципаль ного округа |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Первомайск |  |  | лей муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к на решение задач по развитию соответств ующих отраслей, достижени е коллективн ых результато в труда, на повышение качества оказываем ых муниципал ьных услуг | город Первомайск на решение задач по развитию соответству ющих отраслей, достижение коллективны х результатов труда, на повышение качества оказываемы х муниципаль ных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.9.1. Внесение изменений в показатели результативности деятельности и порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа город Первомайск и руководителей муниципальных учреждений | Управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Первомайск при | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котором оплата труда | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заместителей главы | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производится в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зависимости от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9.2. | Органы местного | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за соблюдением | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соотношения средней | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной платы | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и их | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заместителей к средней | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной плате | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работников учреждений, не | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более чем 8 раз | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | управление |  |  | уровень | уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулирование главных | администрации |  |  | финансово | финансового |  |  |  |  |  |  |  |
| администраторов средств | муниципального |  |  | го | планировани |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | планирова | я главных |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск к | Первомайск, |  |  | ния | распорядите |  |  |  |  |  |  |  |
| повышению качества | главные |  |  | главных | лей |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента | администраторы |  |  | распорядит | бюджетных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета |  |  | елей | средств, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | бюджетны | прогнозиров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | х средств, | ания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | прогнозиро | кассовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | вания | поступлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | кассовых | и кассовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главные |  |  | поступлен | выплат из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администраторы |  |  | ий и | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета |  |  | кассовых | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | выплат из | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | бюджета | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск) |  |  | муниципал | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | учета и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | отчетности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Система |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, системы | мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета и | качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетности | финансового |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . Система | менеджмент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мониторин | а будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | га качества | учитывать |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | переход к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | программно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | менеджмен | му бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | та будет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учитывать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переход к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программн |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ому бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.10.1. | Управление | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение отраслевых | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ведомственных) планов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышения эффективности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных расходов | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (включая мероприятия по | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышению качества | Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента) | области, отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подразделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | курирующее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.2. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| порядок проведения | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинга оценки | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качества финансового | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менеджмента, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администраторами средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.3. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежеквартального и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годового мониторинга | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета муниципального округа город Первомайск | округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.11. Повышение эффективности внутреннего финансового аудита | Главные распорядители, главные администраторы средств бюджета муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет организова на система внутреннег о финансово го аудита. Будет повышено качество, надежност ь и эффективн ость внутреннег о финансово го аудита в целях повышения качества финансово го менеджмен та. | Будет организован а система внутреннего финансового аудита. Будет повышено качество, надежность и эффективнос ть внутреннего финансового аудита в целях повышения качества финансового менеджмент а. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.11.1. Осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита | Главные распорядители, главные администраторы средств бюджета муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. | Органы местного самоуправления | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет организова | Будет организован |  |  |  |  |  |  |  |

| Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг | муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск |  |  | на система ведомствен ного контроля в целях повышения экономнос ти и результати вности использова ния бюджетны х средств. Будет повышена эффективн ость осуществле ния деятельнос ти подведомс твенных заказчиков. Будет усилен контроль за соблюдени ем законодате льства в сфере закупок | а система ведомственн ого контроля в целях повышения экономности и результатив ности использован ия бюджетных средств. Будет повышена эффективнос ть осуществлен ия деятельност и подведомств енных заказчиков. Будет усилен контроль за соблюдение м законодател ьства в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.12.1. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск | полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.12.2. Осуществление финансовым управлением администрации муниципального округа город Первомайск мониторинга осуществления главными распорядителями бюджетных средств муниципального округа город Первомайск ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами | Администрация муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет обеспечен единый подход к организаци и системы информаци онной поддержки бюджетног о процесса. Упростятся процедуры межведомс твенного взаимодейс твия на | Будет обеспечен единый подход к организации системы информацио нной поддержки бюджетного процесса. Упростятся процедуры межведомст венного взаимодейст вия на всех |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Первомайск Нижегородской области |  |  | всех стадиях бюджетног о процесса. Повысятся открытость и прозрачнос ть бюджетног о процесса для общества и бизнеса, будут созданы условия для реализации обществен ного контроля над муниципал ьными финансами муниципал ьного округа город Первомайс к | стадиях бюджетного процесса. Повысятся открытость и прозрачност ь бюджетного процесса для общества и бизнеса, будут созданы условия для реализации общественно го контроля над муниципаль ными финансами муниципаль ного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.13.1. Доработка программных продуктов в целях формирования программного бюджета | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.13.2. Развитие муниципальной информационной системы управление общественными финансами по направлениям "Открытый бюджет" и "Бюджет для граждан"; | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13.3. Организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса | Администрация муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Повысится прозрачнос ть деятельнос ти органов местного | Повысится прозрачност ь деятельност и органов местного |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск и муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству | функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск |  |  | самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к | самоуправле ния муниципаль ного округа город Первомайск и муниципаль ных учреждений муниципаль ного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.1. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru: ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск в качестве основных видов | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| деятельности; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении, результатов контроля за исполнением муниципальных заданий; информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального округа город Первомайск и муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального округа город Первомайск муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru результатов внешнего мониторинга соответствия качества фактически предоставленных | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.3. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14.4. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru отчетов о реализации муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск - заказчики-координаторы программ | Полугодие (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 2.14.5. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru отчетов о результатах деятельности администрации муниципального округа город Первомайск, структурных подразделений администрации муниципального округа город Первомайск, муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Повысится открытость и прозрачнос ть информаци и по бюджетно му процессу в муниципал ьном округе город Первомайс к | Повысится открытость и прозрачност ь информации по бюджетному процессу в муниципаль ном округе город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.1. Подготовка необходимых | Финансовое управление | 4 квартал - по проекту бюджета на 2027 год и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| документов и материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа город Первомайск и по отчету об исполнении бюджета муниципального округа город Первомайск | администрации муниципального округа город Первомайск | на плановый период 2028 и 2029 годов 1 квартал – по отчету об исполнении бюджета за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.15.2. Формирование информационного сборника "Бюджет для граждан" | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.3. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение на | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| официальном сайте | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телекоммуникационной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www. 1maysk.nobl.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информации о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планировании и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 4 квартал | Будет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | управление |  | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы за счет иных | администрации |  | повышение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетных | муниципального |  | материальн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансфертов на | округа город |  | о- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление грантов в | Первомайск, |  | техническо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целях поощрения | администрация |  | й базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных районов и | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городских округов | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| достигающих наилучших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результатов в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышения эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 1913120 0,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет | Будет |  |  | 1913120 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности | управление |  |  | обеспечено | обеспечено |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| финансового управления | администрации |  |  | администр | администрир |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  | ирование | ование |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | расходов | расходов на |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | Первомайск |  |  | на | содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  | содержани | и |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата с |  |  |  | е и | обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| начислениями |  |  |  | обеспечени | деятельност |  |  | 1826900 |  |  |  |  |
| материально-техническое |  |  |  | е | и |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| обеспечение |  |  |  | деятельнос | финансового |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти | управления |  |  | 862200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | администрац |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | ии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управления | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администр | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ации | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | кадровое и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | для решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, | задач по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кадровое и | реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е | ной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечени | программы, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е для | повышение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | решения | квалификаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | задач по | и и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации | переподгото |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | вка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьной | специалисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программы | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , | финансового |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | повышение | управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | квалифика | администрац |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ции и | ии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переподгот | муниципаль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | овка | ного округа |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | специалист ов финансово го управления администр ации муниципал ьного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  | 1000000, 00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Создание тематического раздела, посвященного | Финансовое управление администрации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Будет создан тематически | Будет создан тематический раздел в целях |  |  |  |  |  |  |  |

| вопросам повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры на официальном сайте администрации муниципального округа | муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | й раздел в целях размещения материалов по повышению финансовой грамотности | размещения материалов по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1.2. Мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведение мониторинг а реализации мероприяти й Подпрограм мы | Проведение мониторинга реализации мероприятий Подпрограмм ы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Развитие кадрового потенциала муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципального округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности и формирования финансовой культуры | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Повышение квалификац ии педагогичес ких работников муниципаль ного округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности | Повышение квалификации педагогически х работников муниципально го округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведение конкурсов профессион ального мастерства для педагогичес ких | Проведение конкурсов профессионал ьного мастерства для педагогически х работников |  |  |  |  |  |  |  |

| образовательных организаций в области финансовой грамотности | области |  |  | работников образовател ьных организаций в области финансовой грамотности | образовательн ых организаций в области финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.3. Проведение мероприятий по финансовому просвещению в системе образования (конференции, круглые столы, семинары, вебинары, консультации) | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведение мероприяти й по финансовом у просвещени ю в системе образования (конференци и, круглые столы, семинары, вебинары, консультаци и) | Проведение мероприятий по финансовому просвещению в системе образования (конференции , круглые столы, семинары, вебинары, консультации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.4. Внедрение учебных программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Внедрение учебных программ, учебно-методически х материалов, обеспечива ющих формирован ие финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях | Внедрение учебных программ, учебно-методических материалов, обеспечиваю щих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.5. Проведение семинара «Формирование базовых основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведение семинара «Формирова ние базовых основ финансовой грамотности | Проведение семинара «Формирован ие базовых основ финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |

|  | области |  |  | детей старшего дошкольног о возраста» | детей старшего дошкольного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.6. Организация круглого стола «Применение игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансового поведения» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Организаци я круглого стола «Применени е игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансовог о поведения» | Организация круглого стола «Применение игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансового поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.7. Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности | Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация образовательных программ и материалов |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Организация и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение мероприятий в рамках участия во всероссийских и региональных акциях и программах, посвященных | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области соисполнители | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Организаци я и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение мероприяти | Организация и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение мероприятий в рамках |  |  |  |  |  |  |  |

| финансовой грамотности | подпрограммы |  |  | й в рамках участия во всероссийск их и региональн ых акциях и программах, посвященны х финансовой грамотности | участия во всероссийски х и региональных акциях и программах, посвященных финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.2. Организация и проведение в образовательных организациях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнований в сфере финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Организаци я и проведение в образовател ьных организация х квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревновани й в сфере финансовой грамотности | Организация и проведение в образовательн ых организациях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнований в сфере финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.3. Внедрение в образовательную практику дошкольных образовательных организаций элементов финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Внедрение в образовател ьную практику дошкольных образовател ьных организаций элементов финансовой грамотности | Внедрение в образовательн ую практику дошкольных образовательн ых организаций элементов финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 4.3.4. Внедрение в общеобразовательную практику общеобразовательных организаций основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Внедрение в общеобразо вательную практику общеобразо вательных организаций основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельност и | Внедрение в общеобразова тельную практику общеобразова тельных организаций основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.5. Проведение мероприятий по финансовой грамотности для детей и молодежи, приуроченных к Дню зашиты детей | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведение мероприяти й по финансовой грамотности для детей и молодежи, приуроченн ых к Дню зашиты детей | Проведение мероприятий по финансовой грамотности для детей и молодежи, приуроченных к Дню зашиты детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.6. Проведение лекций о способах защиты от финансовых мошенников, недобросовестных участников рынка юридических лиц («Декада инвалидов» и «Декада пожилого человека») | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведени е лекций о способах защиты от финансовы х мошеннико в, недобросов естных участников рынка юридическ их лиц («Декада инвалидов » и «Декада пожилого | Проведение лекций о способах защиты от финансовых мошенников , недобросове стных участников рынка юридически х лиц («Декада инвалидов» и «Декада пожилого человека») |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | человека») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.7. Проведение информационно - просветительских мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области соисполнители подпрограммы | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Проведени е информаци онно - просветите льских мероприят ий, способству ющих повышени ю финансово й грамотност и и формирова нию финансово й культуры | Проведение информацио нно - просветител ьских мероприятий , способствую щих повышению финансовой грамотности и формирован ию финансовой культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4. Финансовое просвещение и информирование населения |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.1. Размещение тематического просветительского контента по финансовому просвещению на официальном сайте и в социальных сетях | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Привлечени е интереса населения к мероприяти ям по повышению финансовой грамотности | Привлечение интереса населения к мероприятиям по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.2. Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципального округа на официальном сайте | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципально |  |  |  |  |  |  |  |

|  | области и соисполнители подпрограммы |  |  | муниципаль ного округа | го округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.4.3. Подготовка информационной брошюры по показателям бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Бюджет для граждан» и ее размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения муниципаль ного округа город Первомайск | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения муниципально го округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов школьного инициативного бюджетирования |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х |  |  | 1000000, 00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5.1. Реализация проекта «Театральное пространство» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Реализация проекта школьного инициатив ного бюджетиро вания | Реализация проекта школьного инициативно го бюджетиров ания |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5.2. Реализация проекта «Комната психологической разгрузки «Островок спокойствия» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Реализация проекта школьного инициатив ного бюджетиро вания | Реализация проекта школьного инициативно го бюджетиров ания |  |  | 1000000, 00 |  |  |  |  |

| Основное мероприятие 4.6. Размещение медиаконтента на площадках образовательных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, учреждениях культуры и спорта |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.6.1. Размещение тематических выставок | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Размещени е тематическ их выставок | Размещение тематически х выставок |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6.2. Распространение информационных материалов, подготовленных Банком России и НИФИ Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Распростра нение информаци онных материалов , подготовле нных Банком России и НИФИ Минфина России по повышени ю уровня финансово й грамотност и | Распростран ение информацио нных материалов, подготовлен ных Банком России и НИФИ Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7. Публикация информационных материалов в популярных группах социальных сетей | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Публикаци я информаци онных материалов в популярны | Публикация информацио нных материалов в популярных группах социальных |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | х группах социальны х сетей | сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.7.1. Публикация контента по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в социальных сетях | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Публикаци я контента по вопросам финансово й грамотност и и финансово й культуры в социальны х сетях | Публикация контента по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8. Реализация проекта ВВГУ Банка России «Сельский кабинет» |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8.1. Реализация проекта «Сельский кабинет» | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Реализация проекта «Сельский кабинет» | Реализация проекта «Сельский кабинет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 2150200 0,00 |  |  |  |  |

НА 2027 ГОД

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  | Финансирование на очередной финансовый год, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год |  | Обла стно й бюд жет | Фед ера льн ый бю дже т | Местный бюджет | В том числе за счет межбюджетного трансферта |  |  | Про чие ист очн ики |
|  |  |  |  | 1 полугодие | год |  |  |  | за счет субсидий из областног о бюджета | за счет иных межбюд жетных трансфе ртов | за счет дотаций на предоста вление грантов из областно го бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 " Организация и совершенствование бюджетного процесса муниципального округа город Первомайск Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  | 1000800,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск), управление экономического развития и инвестиций администрации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Нормативн ое правовое регулирова ние бюджетног о процесса будет полностью соответств овать требования м Бюджетног о кодекса Российско й Федерации | Нормативн ое правовое регулирова ние бюджетног о процесса будет полностью соответств овать требования м Бюджетног о кодекса Российско й Федерации |  |  |  |  |  |  |  |

|  | муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1. Разработка проекта решения городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области о внесении изменений в решение городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от 19 ноября 2012 года № 23 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Первомайск Нижегородской области" | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в порядок разработки среднесрочного финансового плана и проекта бюджета муниципального округа город Первомайск, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск, порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.3. Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск и бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Разработка основных направлений налоговой политики в муниципальном округе город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.5. Разработка основных направлений бюджетной политики в муниципальном округе город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. Формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области обоснований бюджетных ассигнований | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал в случае необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постановления | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области "О | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерах по реализации | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджете муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование бюджета | управление |  |  |  | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | администрации |  |  |  | принятие |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | муниципального |  |  |  | решения |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год | округа город |  |  |  | городской |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  | Думы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджете |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очередной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | финансовы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | й год и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | исполнени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ю бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | муниципал ьного округа город Первомайс к по доходам, расходам и источника м финансиро вания дефицита бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к в очередном финансово м году. Будет обеспечена подготовка внесений изменений в решение городской Думы муниципал ьного округа город Первомайс к о бюджете муниципал ьного округа город |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Первомайс к на очередной финансовы й год и сводную бюджетну ю роспись бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2.1. Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск и уточненного реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Формирование проекта решения городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области о бюджете муниципального | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | До 1 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| округа город Первомайск Нижегородской области на очередной финансовый год и необходимых документов и материалов к нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2.4. Подготовка необходимых документов и материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. Формирование сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | После утверждения бюджета до начала очередного финансового года, в сроки установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внесении изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решение городской Думы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджете муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год, внесение изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сводную бюджетную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| роспись бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.3. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для | управление |  |  | обеспечено | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| роста налоговых и | администрации |  |  | формирова | формирова |  |  |  |  |  |  |  |
| неналоговых доходов | муниципального |  |  | ние | ние |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | достоверно | достоверно |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск, |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | прогноза | прогноза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | поступлен | поступлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | ий | ий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | налоговых | налоговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | и | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | неналогов | неналогов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | ых доходов | ых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, сектор |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по управлению |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальным |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имуществом |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры, |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  | к на | к на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства и |  |  | среднесроч | среднесроч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | ный | ный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества |  |  | период и | период и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | созданы | созданы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | условия | условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | увеличения | увеличения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | поступлен | поступлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | ий | ий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сектор по |  |  | налоговых | налоговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управлению |  |  | доходов в | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальным |  |  | бюджет | неналогов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имуществом |  |  | муниципал | ых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления |  |  | ьного | в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры, |  |  | округа | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  | город | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства и |  |  | Первомайс | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | к | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.1. | Финансовое | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнения налоговых и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неналоговых доходов в | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск, сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по управлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Финансовое | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактических налоговых | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| платежей в бюджет | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разрезе крупных и средних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налогоплательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. | Финансовое | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций, имеющих | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| задолженность по налогу | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на доходы физических лиц | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4. | Управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий, | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направленных на | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение организациями | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и индивидуальными | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателями | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск и предотвращение случаев выплаты "теневой" заработной платы | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.5. Проведение инвентаризации действующих ставок по налогу на имущество физических лиц | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6. Проведение оценки эффективности действия предоставленных налоговых льгот, в соответствии с утвержденной методикой | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | До 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа город Первомайск на среднесрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, сектор по управлению муниципальным имуществом управления архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |
| Управление средствами | управление |  |  | осуществл | осуществл |  |  |  |  |  |  |  |
| резервного фонда | администрации |  |  | яется | яется |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  | планирова | планирова |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | ние и | ние и |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  | использова | использова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ние | ние |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ассигнован | ассигнован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ий | ий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резервного | Резервного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фонда в | фонда в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответств | соответств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ии с | ии с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утвержден | утвержден |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ными | ными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | направлени | направлени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ями | ями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расходован | расходован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ия средств | ия средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |
| Планирование бюджетных | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ассигнований резервного | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонда администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распоряжений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск о | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выделении бюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ассигнований за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.4.3. Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В сроки, установленные для формирования отчета об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.5. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будут | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация исполнения | управление |  |  | обеспечен | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | администрации |  |  | ы | ы |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | муниципального |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | ая | ая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  | организаци | организаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдел |  |  | я и | я и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | комплексн | комплексн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказа управления |  |  | ый подход | ый подход |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | кассовому | кассовому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | исполнени | исполнени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | ю бюджета | ю бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, более | к, более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | высокий | высокий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уровень | уровень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кассового | кассового |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обслужива | обслужива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | получателе | получателе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й средств | й средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, | к, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учреждени | учреждени |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | й и иных | й и иных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | юридическ | юридическ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | их лиц, не | их лиц, не |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | являющихс | являющихс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я | я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | получателя | получателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ми | ми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х средств | х средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативной правовой | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базы по организации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнения бюджета | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение лицевых счетов | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для осуществления | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| операций со средствами | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников и не | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников бюджетного | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доведение лимитов | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных обязательств и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предельных объемов | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирования (в случае | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| необходимости) до | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главных распорядителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.4. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление и ведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кассового плана, | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представляющего собой | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прогноз кассовых | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступлений в бюджет | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| кассовых выплат из бюджета муниципального округа город Первомайск в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.5. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок составления и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведения платежных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| календарей по средствам | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных и автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средствам казенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временном распоряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.6. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение платежного | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| календаря по средствам | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных и автономных | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средствам казенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временном распоряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.7. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление текущего | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля над расходами | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на стадии подготовки | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| платежных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| получателями средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.5.8. Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета муниципального округа город Первомайск в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | Ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.9. | Отдел | Формируется в процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование планов | муниципального | составления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупок для | заказа управления | рассмотрения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд и | экономического | бюджета на очередной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд муниципальных | развития и | финансовый год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных учреждений | инвестиций | утверждается в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | администрации | десяти рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | муниципального | после доведения до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск | заказчика объема прав в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | денежном выражении на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | принятие и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.10. | Отдел | По запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование прогноза | муниципального | Министерства финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объемов продукции, | заказа управления | Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупаемой для | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд и | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд муниципальных | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных учреждений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и | управление |  |  | качественн | качественн |  |  |  |  |  |  |  |
| представление бюджетной | администрации |  |  | о и | о и |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетности | муниципального |  |  | своевремен | своевремен |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | но | но |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  | сформиров | сформиров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ана | ана |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | необходим | необходим |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ая | ая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетная | бюджетная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетность | отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | об | об |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | исполнени | исполнени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и бюджета | и бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Финансовое | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка порядков | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составления годовой и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежемесячной отчетности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении бюджета | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Финансовое | В установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование | управление | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежемесячного, годового | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчета об исполнении | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование отчета об | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск за | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый квартал, полугодие | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и девять месяцев текущего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового года и иных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставляемых с ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.4. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск об | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.6.5. Подготовка необходимых документов и материалов для проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мер по | управление |  |  | сформиров | сформиров |  |  |  |  |  |  |  |
| оптимизации | администрации |  |  | ана | ана |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального долга | муниципального |  |  | структура | структура |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск, |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | долга | долга |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | к, | к, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | позволяющ | позволяющ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ая | ая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сохранить | сохранить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долговую | долговую |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | устойчивос | устойчивос |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ть бюджета | ть бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к на | к на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приемлемо | приемлемо |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м уровне. | м уровне. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будут | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечен | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ы | ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оптимальн | оптимальн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ые условия | ые условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | привлечен | привлечен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ия новых | ия новых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заимствова | заимствова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ний на | ний на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | благоприят | благоприят |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ных | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условиях и | условиях и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ое | ое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управление | управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьным | ьным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долгом, в | долгом, в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рамках | рамках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льно | льно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен | установлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ных | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ограничени | ограничени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й | й |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заимствований | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных гарантий | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на очередной финансовый | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3. | Управление | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового состояния | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принципала с целью | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| сокращения рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.7.4. Проведение мониторинга состояния муниципального долга муниципального округа город Первомайск и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.5. Ведение муниципальной долговой книги муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
| Своевременное исполнение | управление |  |  | обеспечено | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| долговых обязательств | администрации |  |  | отсутствие | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  | просрочен | просрочен |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  | ных | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | платежей | платежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по | по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | погашению | погашению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долговых | долговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обязательс | обязательс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тв | тв |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.1. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение погашения | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долговых обязательств | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствии с принятыми | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| обязательствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.8.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.3. Проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и | управление |  |  | качество | качество |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | администрации |  |  | нормативн | нормативн |  |  |  |  |  |  |  |
| полномочий по | муниципального |  |  | ых | ых |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннему | округа город |  |  | правовых | правовых |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальному | Первомайск |  |  | актов по | актов по |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовому контролю |  |  |  | вопросам | вопросам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроля в | контроля в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово- | финансово- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетной | бюджетной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сфере. | сфере. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | качество | качество |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведения | проведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансовы | финансовы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управление | управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администр | администр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ации | ации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольн | контрольн |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ых | ых |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мероприят | мероприят |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ий, | ий, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | направленн | направленн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ых на | ых на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечени | обеспечени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е | е |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соблюдени | соблюдени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я | я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льства РФ | льства РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и иных | и иных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативн | нормативн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ых | ых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | правовых | правовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | актов, | актов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулирую | регулирую |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | щих | щих |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е | е |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | правоотно | правоотно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шения. | шения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уменьшит | Уменьшит |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ся число | ся число |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нарушений | нарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льства | льства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Российско | Российско |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й | й |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федерации | Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово- | финансово- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетной | бюджетной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сфере | сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.1. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ведомственных | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| правовых актов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стандартов), | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечивающих | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.9.2. Организация и проведение контрольных мероприятия в части обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального округа город Первомайск, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.3. Направление объектам контроля представлений о выявленных нарушениях, предписаний об устранении нарушений, уведомлений о применении бюджетных мер | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| принуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.9.4. Направление материалов контрольных мероприятий в органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.5. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний, представлений | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.6. Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | управление |  |  | урегулиров | урегулиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и | администрации |  |  | ана | ана |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | муниципального |  |  | деятельнос | деятельнос |  |  |  |  |  |  |  |
| полномочий по контролю в | округа город |  |  | ть | ть |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок | Первомайск |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управления | управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администр | администр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ации | ации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к по | к по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществле | осуществле |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нию в | нию в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ьном округе город Первомайс к контроля в сфере закупок. Будет обеспечено качественн ое проведение и реализация контрольн ых мероприят ий в сфере закупок. Повысится открытость и прозрачнос ть контрольно й деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к в сфере закупок | ьном округе город Первомайс к контроля в сфере закупок. Будет обеспечено качественн ое проведение и реализация контрольн ых мероприят ий в сфере закупок. Повысится открытость и прозрачнос ть контрольно й деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.10.1. Организация и | Финансовое управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.10.2. Направление в проверенные муниципальные учреждения и организации муниципального округа город Первомайск предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.3. Направление материалов контрольных мероприятий в органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных правонарушениях в случае нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.4. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.5. Информационное | Финансовое управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа город Первомайск Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение взаимосвязи | управление |  |  |  | увязаны |  |  |  |  |  |  |  |
| стратегического и | администрации |  |  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетного планирования | муниципального |  |  |  | стратегиче |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  | ского и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | планирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | долгосрочн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ой и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | среднесроч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перспектив |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | е. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обоснован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принимаем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стратегиче |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ских |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | решений с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | точки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зрения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | требуемых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х и иных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | связанных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с ними |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стратегиче |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ские |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ориентиры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | развития |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | муниципал ьного округа город Первомайс к будут четко определять предельны е объемы по муниципал ьным программа м муниципал ьного округа город Первомайс к на срок не менее 6 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.1. Разработка порядка формирования бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал, в случае принятия решения о формировании бюджетного прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Разработка бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал, в случае принятия решения о формировании бюджетного прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Корректировка бюджетного прогноза | Финансовое управление администрации | В сроки, установленные для формирования проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период (без изменения срока действия) при разработке проекта бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск) (муниципальные заказчики – координаторы программ), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будут созданы все условия для формирова ния бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к на основе муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к исходя из планируем ых и достигаем ых результато в | Будут созданы все условия для формирова ния бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к на основе муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к исходя из планируем ых и достигаем ых результато в |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Структурные | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Разработка проектов | подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальных программ | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказчики – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Структурные | Утверждается в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планов | подразделения | 3-х недель после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации | администрации | принятия решения о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных программ | муниципального | бюджете на очередной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город | финансовый год, но не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск | позднее 1 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказчики – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | управление администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2.3. | Структурные | В течение трех месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | подразделения | со дня вступления в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные | администрации | силу решения о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы | муниципального | бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в целях | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведения в соответствие | (муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с бюджетом | заказчики – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | координаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | программ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. | Управление | до 25 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации и оценки | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности реализации | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных программ | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Начиная с | Начиная с |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование | управление |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| программной | администрации |  |  | на 2015 год | на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| классификации расходов | муниципального |  |  | бюджет | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |

| округа город Первомайск | Первомайск |  |  | ьного округа город Первомайс к формирует ся по программн ой классифик ации расходов с учетом планируем ых результато в муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к. Программн ая структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к | ьного округа город Первомайс к формирует ся по программн ой классифик ации расходов с учетом планируем ых результато в муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к. Программн ая структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мероприятие 2.3.1. Ведение перечня целевых статей расходов бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3.2. Изменение структуры целевых статей расходов в случае увеличения разрядности целевых статей расходов на областном уровне | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. Внесение изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - органы местного | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Будет обеспечена связь стратегиче ского и бюджетног о планирова ния, в том числе посредство м более широкого использова ния муниципал ьных заданий |  |  |  |  |  |  |  |

|  | самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4.1. Предоставление сводных показателей муниципальных заданий в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проектам муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.2. Формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |

| Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг | управление администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  | обеспечива ться реализация прав граждан на получение однотипны х муниципал ьных услуг вне зависимост и от места получения услуги. Повысится эффективн ость деятельнос ти учреждени й за счет быстрого и четкого формирова ния муниципал ьных заданий учреждени ям на основе сопоставим ых критериев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5.1. Внесение изменений в Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| выполняемых муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5.2. Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие с порядком, утвержденным администрацией муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | До начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будут выявлены проблемны е моменты в порядке формирова ния и | Будут выявлены проблемны е моменты в порядке формирова ния и |  |  |  |  |  |  |  |

| установлены муниципальные задания | полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  | выполнени я муниципал ьных заданий. Будет обеспечено выполнени е параметров муниципал ьных заданий максималь ным количество м муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к. Повысится ответствен ность органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к, осуществл яющих | выполнени я муниципал ьных заданий. Будет обеспечено выполнени е параметров муниципал ьных заданий максималь ным количество м муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к. Повысится ответствен ность органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к, осуществл яющих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | функции и полномочи я учредителе й муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к за нарушение условий выполнени я муниципал ьных заданий | функции и полномочи я учредителе й муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к за нарушение условий выполнени я муниципал ьных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6.1. Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года по результатам проведенного мониторинга | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6.2. Осуществление контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и размещение результатов контроля на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будут выявлены проблемны е моменты предоставл ения отдельных муниципал ьных услуг с последующ им внесением необходим ых изменений в действующ ие стандарты и регламент ы | Будут выявлены проблемны е моменты предоставл ения отдельных муниципал ьных услуг с последующ им внесением необходим ых изменений в действующ ие стандарты и регламент ы |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | предоставл ения муниципал ьных услуг. Будут созданы условия для оценки результато в проводимо й работы по повышени ю качества предоставл ения муниципал ьных услуг и формирова ния планов по решению выявленны х проблем. Будет создана основа для определени я реального количества обращений граждан к муниципал ьным органам и организаци ям, масштабов | предоставл ения муниципал ьных услуг. Будут созданы условия для оценки результато в проводимо й работы по повышени ю качества предоставл ения муниципал ьных услуг и формирова ния планов по решению выявленны х проблем. Будет создана основа для определени я реального количества обращений граждан к муниципал ьным органам и организаци ям, масштабов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | временных и материальн ых издержек получения гражданам и конечного результата обращения Повысится уровень удовлетвор енности граждан оказываем ыми услугами | временных и материальн ых издержек получения гражданам и конечного результата обращения Повысится уровень удовлетвор енности граждан оказываем ыми услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.7.1. Подготовка новой редакции ведомственных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | В течение 3-х месяцев после утверждения на федеральном уровне перечней государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.2. Проведение ежегодного мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.7.3. Проведение ежегодного мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального округа город Первомайск, в том числе в электронном виде | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.4. Формирование планов по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Будут созданы условия для внедрения единых экономиче |  |  |  |  |  |  |  |

|  | полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  | ски обоснован ных нормативн ых затрат на оказание муниципал ьных услуг. Повысится открытость расчетов финансово го обеспечени я учреждени й, что обеспечит конкурент ность деятельнос ти муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и качество оказания услуг населению. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.8.1. Ежегодное утверждение нормативных затрат на | Органы местного самоуправления муниципального | В сроки, установленные для формирования бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| предоставление муниципальных услуг в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение зависимости оплаты труда заместителей главы администрации муниципального округа город Первомайск, руководителей структурных подразделений администрации муниципального округа город Первомайск и руководителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск от результатов их профессиональной деятельности | Управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город | 01.01.2027 | 31.12.2027 | В результате реализации мероприят ия система оплаты труда будет стимулиро вать заместител ей главы администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, руководите лей структурн ых подразделе ний | В результате реализации мероприят ия система оплаты труда будет стимулиро вать заместител ей главы администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, руководите лей структурн ых подразделе ний |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  | администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к и руководите лей муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к на решение задач по развитию соответств ующих отраслей, достижени е коллективн ых результато в труда, на повышение качества оказываем ых муниципал ьных услуг | администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к и руководите лей муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к на решение задач по развитию соответств ующих отраслей, достижени е коллективн ых результато в труда, на повышение качества оказываем ых муниципал ьных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.9.1. Внесение изменений в показатели результативности | Управляющий делами администрации муниципального | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| деятельности и порядок | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплаты труда | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных служащих | органы местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск при | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котором оплата труда | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заместителей главы | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производится в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зависимости от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9.2. | Органы местного | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за соблюдением | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соотношения средней | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной платы | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск и их | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заместителей к средней | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной плате | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работников учреждений, не | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более чем 8 раз | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | управление |  |  | уровень | уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулирование главных | администрации |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
| администраторов средств | муниципального |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | планирова | планирова |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск к | Первомайск, |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
| повышению качества | главные |  |  | главных | главных |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента | администраторы |  |  | распорядит | распорядит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета |  |  | елей | елей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | х средств, | х средств, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | прогнозиро | прогнозиро |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | вания | вания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | кассовых | кассовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главные |  |  | поступлен | поступлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администраторы |  |  | ий и | ий и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета |  |  | кассовых | кассовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | выплат из | выплат из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск) |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, системы | к, системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета и | учета и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетности | отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . Система | . Система |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | мониторин | мониторин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га качества | га качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | менеджмен | менеджмен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | та будет | та будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учитывать | учитывать |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переход к | переход к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программн | программн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ому | ому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджету | бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.1. | Управление | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение отраслевых | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ведомственных) планов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышения эффективности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных расходов | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (включая мероприятия по | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышению качества | Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента) | области, отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подразделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | курирующее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.2. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| порядок проведения | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинга оценки | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качества финансового | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менеджмента, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| осуществляемого главными администраторами средств бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.10.3. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежеквартального и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годового мониторинга | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оценки качества | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администраторами средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Главные | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | распорядители, |  |  | организова | организова |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение | главные |  |  | на система | на система |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности | администраторы |  |  | внутреннег | внутреннег |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннего финансового | средств бюджета |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |
| аудита | муниципального |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | го аудита. | го аудита. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  | повышено | повышено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | качество, | качество, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | надежност | надежност |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | ь и | ь и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | ость | ость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внутреннег | внутреннег |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го аудита в | го аудита в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | целях | целях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | повышения | повышения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | качества | качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | менеджмен | менеджмен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | та | та |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.11.1. | Главные | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита | распорядители, главные администраторы средств бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Органы местного | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | самоуправления |  |  | организова | организова |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение | муниципального |  |  | на система | на система |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности | округа город |  |  | ведомствен | ведомствен |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственного контроля в | Первомайск, |  |  | ного | ного |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок товаров, | осуществляющие |  |  | контроля в | контроля в |  |  |  |  |  |  |  |
| работ, услуг | функции и |  |  | целях | целях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия |  |  | повышения | повышения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учредителей |  |  | экономнос | экономнос |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных |  |  | ти и | ти и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждений |  |  | результати | результати |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | вности | вности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | использова | использова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | х средств. | х средств. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | повышена | повышена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | ость | ость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществле | осуществле |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | деятельнос | деятельнос |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти | ти |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подведомс | подведомс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | твенных | твенных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заказчиков. | заказчиков. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усилен | усилен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроль | контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за | за |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соблюдени | соблюдени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ем | ем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льства в | льства в |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | сфере закупок | сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.12.1. | Органы местного | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственного контроля в | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок для | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.12.2. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовым управлением | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществления главными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распорядителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственного контроля в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Администрация | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Модернизация | муниципального |  |  | обеспечен | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной | округа город |  |  | единый | единый |  |  |  |  |  |  |  |
| информационной системы | Первомайск, |  |  | подход к | подход к |  |  |  |  |  |  |  |
| управления | финансовое |  |  | организаци | организаци |  |  |  |  |  |  |  |
| общественными | управление |  |  | и системы | и системы |  |  |  |  |  |  |  |
| финансами | администрации |  |  | информаци | информаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | онной | онной |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город |  |  | поддержки | поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайск, |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | о процесса. | о процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | Упростятся | Упростятся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | процедуры | процедуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | межведомс | межведомс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | твенного | твенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | взаимодейс | взаимодейс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | твия на | твия на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | всех | всех |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | стадиях | стадиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | о процесса. | о процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | Повысятся | Повысятся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | открытость | открытость |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | и | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | прозрачнос | прозрачнос |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | ть | ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск) |  |  | о процесса | о процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общества и | общества и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бизнеса, | бизнеса, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | будут | будут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | созданы | созданы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия | условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации | реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обществен | обществен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ного | ного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроля | контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | над | над |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными | ьными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансами | финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13.1. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Доработка программных продуктов в целях формирования программного бюджета | управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.13.2. Развитие муниципальной информационной системы управление общественными финансами по направлениям "Открытый бюджет" и "Бюджет для граждан"; | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13.3. Организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса | Администрация муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Повышение прозрачности | Органы местного самоуправления муниципального | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Повысится прозрачнос ть | Повысится прозрачнос ть |  |  |  |  |  |  |  |

| деятельности органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск и муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству | округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск |  |  | деятельнос ти органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к | деятельнос ти органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.1. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru: ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск муниципальными учреждениями | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск в качестве основных видов деятельности; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении, результатов контроля за исполнением муниципальных заданий; информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального округа город Первомайск и муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального округа город Первомайск муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru результатов внешнего | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.3. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14.4. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru отчетов о реализации | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск - заказчики-координаторы программ | Полугодие (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципальных программ муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.5. | Органы местного | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| официальном сайте | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно- | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телекоммуникационной | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети "Интернет" | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www. 1maysk.ru | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетов о результатах | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | структурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурных | подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | управление |  |  | открытость | открытость |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение открытости | администрации |  |  | и | и |  |  |  |  |  |  |  |
| информации о бюджетном | муниципального |  |  | прозрачнос | прозрачнос |  |  |  |  |  |  |  |
| процессе | округа город |  |  | ть | ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | информаци | информаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и по | и по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетно | бюджетно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | му | му |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | процессу в | процессу в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьном | ьном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округе | округе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.15.1. Подготовка необходимых документов и материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа город Первомайск и по отчету об исполнении бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 4 квартал - по проекту бюджета на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов 1 квартал – по отчету об исполнении бюджета за 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.2. Формирование информационного сборника "Бюджет для граждан" | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.3. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение на | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| официальном сайте | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телекоммуникационной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www. 1maysk.nobl.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информации о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планировании и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 4 квартал |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | управление |  |  | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы за счет иных | администрации |  |  | повышение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетных | муниципального |  |  | материальн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансфертов на | округа город |  |  | о- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление грантов в | Первомайск |  |  | техническо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целях поощрения |  |  |  | й базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных районов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городских округов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| достигающих наилучших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результатов в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 19131200,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск, в том числе: заработная плата с начислениями материально-техническое обеспечение | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет обеспечено администр ирование расходов на содержани е и обеспечени е деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, кадровое и финансово е обеспечени е для решения задач по реализации муниципал ьной программы , повышение квалифика ции и переподгот | Будет обеспечено администр ирование расходов на содержани е и обеспечени е деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, кадровое и финансово е обеспечени е для решения задач по реализации муниципал ьной программы , повышение квалифика ции и переподгот |  |  | 19131200,00 18269000,00 862200,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | овка специалист ов финансово го управления администр ации муниципал ьного округа | овка специалист ов финансово го управления администр ации муниципал ьного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Создание тематического | Финансовое управление | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Будет создан | Будет создан |  |  |  |  |  |  |  |

| раздела, посвященного вопросам повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры на официальном сайте администрации муниципального округа | администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | тематически й раздел в целях размещения материалов по повышению финансовой грамотности | тематически й раздел в целях размещения материалов по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1.2. Мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведение мониторинг а реализации мероприяти й Подпрограм мы | Проведение мониторинг а реализации мероприяти й Подпрограм мы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Развитие кадрового потенциала муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципального округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Повышение квалификац ии педагогичес ких работников муниципаль ного округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности | Повышение квалификац ии педагогичес ких работников муниципаль ного округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Организация и проведение конкурсов профессионального | Управление образования администрации муниципального | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведение конкурсов профессион ального | Проведение конкурсов профессион ального |  |  |  |  |  |  |  |

| мастерства для педагогических работников образовательных организаций в области финансовой грамотности | округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | мастерства для педагогичес ких работников образовател ьных организаций в области финансовой грамотности | мастерства для педагогичес ких работников образовател ьных организаций в области финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.3. Проведение мероприятий по финансовому просвещению в системе образования (конференции, круглые столы, семинары, вебинары, консультации) | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведение мероприяти й по финансовом у просвещени ю в системе образования (конференци и, круглые столы, семинары, вебинары, консультаци и) | Проведение мероприяти й по финансовом у просвещени ю в системе образования (конференци и, круглые столы, семинары, вебинары, консультаци и) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.4. Внедрение учебных программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Внедрение учебных программ, учебно-методически х материалов, обеспечива ющих формирован ие финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях | Внедрение учебных программ, учебно-методически х материалов, обеспечива ющих формирован ие финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.5. Проведение семинара «Формирование базовых | Управление образования администрации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведение семинара «Формирова | Проведение семинара «Формирова |  |  |  |  |  |  |  |

| основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста» | муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | ние базовых основ финансовой грамотности детей старшего дошкольног о возраста» | ние базовых основ финансовой грамотности детей старшего дошкольног о возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.6. Организация круглого стола «Применение игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансового поведения» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организаци я круглого стола «Применени е игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансовог о поведения» | Организаци я круглого стола «Применени е игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансовог о поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.7. Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности | Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация образовательных программ и материалов |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Организация и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение | Финансовое управление администрации муниципального округа город | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организаци я и проведение уроков по финансовой тематике | Организаци я и проведение уроков по финансовой тематике |  |  |  |  |  |  |  |

| мероприятий в рамках участия во всероссийских и региональных акциях и программах, посвященных финансовой грамотности | Первомайск Нижегородской области соисполнители подпрограммы |  |  | учащихся, в том числе проведение мероприяти й в рамках участия во всероссийск их и региональн ых акциях и программах, посвященны х финансовой грамотности | учащихся, в том числе проведение мероприяти й в рамках участия во всероссийск их и региональн ых акциях и программах, посвященны х финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.2. Организация и проведение в образовательных организациях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнований в сфере финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Организац ия и проведение в образовате льных организаци ях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнован ий в сфере финансово й грамотност и | Организац ия и проведение в образовате льных организаци ях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнован ий в сфере финансово й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.3. Внедрение в образовательную практику дошкольных образовательных организаций элементов финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Внедрение в образовате льную практику дошкольны х образовате льных организаци | Внедрение в образовате льную практику дошкольны х образовате льных организаци |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | й элементов финансово й грамотност и | й элементов финансово й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.4. Внедрение в общеобразовательную практику общеобразовательных организаций основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Внедрение в общеобраз овательну ю практику общеобраз овательны х организаци й основ финансово й грамотност и в рамках внеурочно й деятельнос ти | Внедрение в общеобраз овательну ю практику общеобраз овательны х организаци й основ финансово й грамотност и в рамках внеурочно й деятельнос ти |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.5. Проведение мероприятий по финансовой грамотности для детей и молодежи, приуроченных к Дню зашиты детей | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведени е мероприят ий по финансово й грамотност и для детей и молодежи, приурочен ных к Дню зашиты детей | Проведени е мероприят ий по финансово й грамотност и для детей и молодежи, приурочен ных к Дню зашиты детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.6. Проведение лекций о способах защиты от финансовых мошенников, | Отдел культуры администрации муниципального округа город | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведени е лекций о способах защиты от | Проведени е лекций о способах защиты от |  |  |  |  |  |  |  |

| недобросовестных участников рынка юридических лиц («Декада инвалидов» и «Декада пожилого человека») | Первомайск Нижегородской области |  |  | финансовы х мошеннико в, недобросов естных участников рынка юридическ их лиц («Декада инвалидов » и «Декада пожилого человека») | финансовы х мошеннико в, недобросов естных участников рынка юридическ их лиц («Декада инвалидов » и «Декада пожилого человека») |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.7. Проведение информационно - просветительских мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Проведени е информаци онно - просветите льских мероприят ий, способству ющих повышени ю финансово й грамотност и и формирова нию финансово й культуры | Проведени е информаци онно - просветите льских мероприят ий, способству ющих повышени ю финансово й грамотност и и формирова нию финансово й культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4. Финансовое просвещение и информирование населения |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.1. Размещение тематического | Финансовое управление | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Привлечени е интереса | Привлечени е интереса |  |  |  |  |  |  |  |

| просветительского контента по финансовому просвещению на официальном сайте и в социальных сетях | администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы |  |  | населения к мероприяти ям по повышению финансовой грамотности | населения к мероприяти ям по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.4.2. Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципального округа на официальном сайте | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципаль ного округа | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципаль ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.3. Подготовка информационной брошюры по показателям бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Бюджет для граждан» и ее размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения муниципал ьного округа город Первомайск | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения муниципал ьного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов школьного инициативного бюджетирования |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5.1. Реализация проекта «Театральное пространство» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск | х | х | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Нижегородской области |  |  | вания | вания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.5.2. Реализация проекта «Комната психологической разгрузки «Островок спокойствия» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | х | х | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро вания | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро вания |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6. Размещение медиаконтента на площадках образовательных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, учреждениях культуры и спорта |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6.1. Размещение тематических выставок | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Размещени е тематическ их выставок | Размещени е тематическ их выставок |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6.2. Распространение информационных материалов, подготовленных Банком России и НИФИ Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Распростра нение информаци онных материалов , подготовле нных Банком России и НИФИ Минфина России по повышени ю уровня финансово | Распростра нение информаци онных материалов , подготовле нных Банком России и НИФИ Минфина России по повышени ю уровня финансово |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | й грамотност и | й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4.7. Публикация информационных материалов в популярных группах социальных сетей |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7.1. Публикация контента по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в социальных сетях | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Публикаци я контента по вопросам финансово й грамотност и и финансово й культуры в социальны х сетях | Публикаци я контента по вопросам финансово й грамотност и и финансово й культуры в социальны х сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8. Реализация проекта ВВГУ Банка России «Сельский кабинет» |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8.1. Реализация проекта «Сельский кабинет» | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Реализация проекта «Сельский кабинет» | Реализация проекта «Сельский кабинет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 20132000,00 |  |  |  |  |

НА 2028 ГОД

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  | Финансирование на очередной финансовый год, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Очередной год |  | Обла стно й бюд жет | Фед ера льн ый бю дже т | Местный бюджет | В том числе за счет межбюджетного трансферта |  |  | Про чие ист очн ики |
|  |  |  |  | 1 полугодие | год |  |  |  | за счет субсидий из областног о бюджета | за счет иных межбюд жетных трансфе ртов | за счет дотаций на предоста вление грантов из областно го бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 " Организация и совершенствование бюджетного процесса муниципального округа город Первомайск Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  | 1000800,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск), управление экономического развития и инвестиций администрации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Нормативн ое правовое регулирова ние бюджетног о процесса будет полностью соответств овать требования м Бюджетног о кодекса Российско й Федерации | Нормативн ое правовое регулирова ние бюджетног о процесса будет полностью соответств овать требования м Бюджетног о кодекса Российско й Федерации |  |  |  |  |  |  |  |

|  | муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1. Разработка проекта решения городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области о внесении изменений в решение городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области от 19 ноября 2012 года № 23 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Первомайск Нижегородской области" | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в порядок разработки среднесрочного финансового плана и проекта бюджета муниципального округа город Первомайск, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск, порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.3. Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск и бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. Разработка основных направлений налоговой политики в муниципальном округе город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.5. Разработка основных направлений бюджетной политики в муниципальном округе город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. Формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и методические рекомендации по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области обоснований бюджетных ассигнований | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал в случае необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постановления | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области "О | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерах по реализации | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджете муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование бюджета | управление |  |  |  | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | администрации |  |  |  | принятие |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | муниципального |  |  |  | решения |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год | округа город |  |  |  | городской |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  | Думы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджете |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очередной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | финансовы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | й год и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | исполнени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ю бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | муниципал ьного округа город Первомайс к по доходам, расходам и источника м финансиро вания дефицита бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к в очередном финансово м году. Будет обеспечена подготовка внесений изменений в решение городской Думы муниципал ьного округа город Первомайс к о бюджете муниципал ьного округа город |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | Первомайс к на очередной финансовы й год и сводную бюджетну ю роспись бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2.1. Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск и уточненного реестра расходных обязательств муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Формирование проекта решения городской Думы муниципального округа город Первомайск Нижегородской области о бюджете муниципального | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | До 1 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| округа город Первомайск Нижегородской области на очередной финансовый год и необходимых документов и материалов к нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2.4. Подготовка необходимых документов и материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. Формирование сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | После утверждения бюджета до начала очередного финансового года, в сроки установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внесении изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решение городской Думы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджете муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год, внесение изменений в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сводную бюджетную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| роспись бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.3. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для | управление |  |  | обеспечено | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| роста налоговых и | администрации |  |  | формирова | формирова |  |  |  |  |  |  |  |
| неналоговых доходов | муниципального |  |  | ние | ние |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | достоверно | достоверно |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск, |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | прогноза | прогноза |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | поступлен | поступлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | ий | ий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | налоговых | налоговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | и | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | неналогов | неналогов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | ых доходов | ых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, сектор |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по управлению |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальным |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имуществом |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры, |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  | к на | к на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства и |  |  | среднесроч | среднесроч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | ный | ный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества |  |  | период и | период и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | созданы | созданы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | условия | условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | увеличения | увеличения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | поступлен | поступлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | ий | ий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сектор по |  |  | налоговых | налоговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управлению |  |  | доходов в | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальным |  |  | бюджет | неналогов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имуществом |  |  | муниципал | ых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управления |  |  | ьного | в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры, |  |  | округа | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  | город | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства и |  |  | Первомайс | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | к | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества |  |  |  | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.1. | Финансовое | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнения налоговых и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неналоговых доходов в | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск, сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по управлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | архитектуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2. | Финансовое | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактических налоговых | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| платежей в бюджет | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разрезе крупных и средних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налогоплательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. | Финансовое | Еженедельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций, имеющих | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| задолженность по налогу | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на доходы физических лиц | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4. | Управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий, | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направленных на | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение организациями | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и индивидуальными | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателями | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск и предотвращение случаев выплаты "теневой" заработной платы | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3.5. Проведение инвентаризации действующих ставок по налогу на имущество физических лиц | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6. Проведение оценки эффективности действия предоставленных налоговых льгот, в соответствии с утвержденной методикой | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | До 1 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа город Первомайск на среднесрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, сектор по управлению муниципальным имуществом управление архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации муниципального | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |
| Управление средствами | управление |  |  | осуществл | осуществл |  |  |  |  |  |  |  |
| резервного фонда | администрации |  |  | яется | яется |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  | планирова | планирова |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | ние и | ние и |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  | использова | использова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ние | ние |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ассигнован | ассигнован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ий | ий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резервного | Резервного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фонда в | фонда в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответств | соответств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ии с | ии с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утвержден | утвержден |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ными | ными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | направлени | направлени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ями | ями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расходован | расходован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ия средств | ия средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  | 1000000,00 |  |  |  |  |
| Планирование бюджетных | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ассигнований резервного | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонда администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распоряжений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск о | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выделении бюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ассигнований за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.4.3. Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В сроки, установленные для формирования отчета об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.5. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будут | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация исполнения | управление |  |  | обеспечен | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | администрации |  |  | ы | ы |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | муниципального |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | ая | ая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  | организаци | организаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отдел |  |  | я и | я и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | комплексн | комплексн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказа управления |  |  | ый подход | ый подход |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | кассовому | кассовому |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | исполнени | исполнени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | ю бюджета | ю бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, более | к, более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | высокий | высокий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | уровень | уровень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кассового | кассового |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обслужива | обслужива |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | получателе | получателе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й средств | й средств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, | к, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учреждени | учреждени |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | й и иных | й и иных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | юридическ | юридическ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | их лиц, не | их лиц, не |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | являющихс | являющихс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я | я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | получателя | получателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ми | ми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х средств | х средств |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативной правовой | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базы по организации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнения бюджета | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение лицевых счетов | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для осуществления | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| операций со средствами | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников и не | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников бюджетного | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доведение лимитов | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных обязательств и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предельных объемов | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирования (в случае | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| необходимости) до | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главных распорядителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.4. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление и ведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кассового плана, | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представляющего собой | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прогноз кассовых | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступлений в бюджет | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| кассовых выплат из бюджета муниципального округа город Первомайск в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.5. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок составления и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведения платежных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| календарей по средствам | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных и автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средствам казенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временном распоряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.6. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение платежного | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| календаря по средствам | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных и автономных | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средствам казенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временном распоряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.7. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление текущего | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля над расходами | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на стадии подготовки | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| платежных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| получателями средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1.5.8. Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета муниципального округа город Первомайск в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | Ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5.9. | Отдел | Формируется в процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование планов | муниципального | составления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупок для | заказа управления | рассмотрения проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд и | экономического | бюджета на очередной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд муниципальных | развития и | финансовый год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных учреждений | инвестиций | утверждается в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | администрации | десяти рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | муниципального | после доведения до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск | заказчика объема прав в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | денежном выражении на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | принятие и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.10. | Отдел | По запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование прогноза | муниципального | Министерства финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объемов продукции, | заказа управления | Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупаемой для | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд и | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужд муниципальных | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных учреждений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и | управление |  |  | качественн | качественн |  |  |  |  |  |  |  |
| представление бюджетной | администрации |  |  | о и | о и |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетности | муниципального |  |  | своевремен | своевремен |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | но | но |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  | сформиров | сформиров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ана | ана |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | необходим | необходим |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ая | ая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетная | бюджетная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетность | отчетность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | об | об |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | исполнени | исполнени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и бюджета | и бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. | Финансовое | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка порядков | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составления годовой и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежемесячной отчетности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении бюджета | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2. | Финансовое | В установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование | управление | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежемесячного, годового | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчета об исполнении | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.3. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование отчета об | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск за | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый квартал, полугодие | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и девять месяцев текущего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового года и иных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставляемых с ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.4. | Финансовое | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| решения городской Думы | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск об | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.6.5. Подготовка необходимых документов и материалов для проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мер по | управление |  |  | сформиров | сформиров |  |  |  |  |  |  |  |
| оптимизации | администрации |  |  | ана | ана |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального долга | муниципального |  |  | структура | структура |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск, |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | долга | долга |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | к, | к, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | позволяющ | позволяющ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ая | ая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сохранить | сохранить |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долговую | долговую |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | устойчивос | устойчивос |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ть бюджета | ть бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к на | к на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приемлемо | приемлемо |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м уровне. | м уровне. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будут | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечен | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ы | ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оптимальн | оптимальн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ые условия | ые условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | привлечен | привлечен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ия новых | ия новых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заимствова | заимствова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ний на | ний на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | благоприят | благоприят |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ных | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условиях и | условиях и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ое | ое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управление | управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьным | ьным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долгом, в | долгом, в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рамках | рамках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льно | льно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлен | установлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ных | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ограничени | ограничени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й | й |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заимствований | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.2. | Финансовое | В сроки, установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы | управление | для формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных гарантий | администрации | проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на очередной финансовый | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.3. | Управление | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового состояния | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принципала с целью | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| сокращения рисков неисполнения им своих обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.7.4. Проведение мониторинга состояния муниципального долга муниципального округа город Первомайск и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.5. Ведение муниципальной долговой книги муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
| Своевременное исполнение | управление |  |  | обеспечено | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |
| долговых обязательств | администрации |  |  | отсутствие | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  | просрочен | просрочен |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  | ных | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | платежей | платежей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по | по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | погашению | погашению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | долговых | долговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обязательс | обязательс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тв | тв |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.1. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение погашения | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долговых обязательств | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствии с принятыми | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| обязательствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.8.2. Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8.3. Проведение мониторинга хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и | управление |  |  | качество | качество |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | администрации |  |  | нормативн | нормативн |  |  |  |  |  |  |  |
| полномочий по | муниципального |  |  | ых | ых |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннему | округа город |  |  | правовых | правовых |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальному | Первомайск |  |  | актов по | актов по |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовому контролю |  |  |  | вопросам | вопросам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроля в | контроля в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово- | финансово- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетной | бюджетной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сфере. | сфере. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | качество | качество |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведения | проведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансовы | финансовы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управление | управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администр | администр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ации | ации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольн | контрольн |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ых | ых |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мероприят | мероприят |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ий, | ий, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | направленн | направленн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ых на | ых на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обеспечени | обеспечени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е | е |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соблюдени | соблюдени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | я | я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льства РФ | льства РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и иных | и иных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативн | нормативн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ых | ых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | правовых | правовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | актов, | актов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулирую | регулирую |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | щих | щих |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | е | е |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | правоотно | правоотно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шения. | шения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уменьшит | Уменьшит |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ся число | ся число |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нарушений | нарушений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льства | льства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Российско | Российско |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | й | й |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федерации | Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово- | финансово- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетной | бюджетной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сфере | сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.1. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ведомственных | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| правовых актов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стандартов), | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечивающих | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.9.2. Организация и проведение контрольных мероприятия в части обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального округа город Первомайск, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.3. Направление объектам контроля представлений о выявленных нарушениях, предписаний об устранении нарушений, уведомлений о применении бюджетных мер | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| принуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.9.4. Направление материалов контрольных мероприятий в органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.5. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний, представлений | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9.6. Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | управление |  |  | урегулиров | урегулиров |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и | администрации |  |  | ана | ана |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление | муниципального |  |  | деятельнос | деятельнос |  |  |  |  |  |  |  |
| полномочий по контролю в | округа город |  |  | ть | ть |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок | Первомайск |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | управления | управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администр | администр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ации | ации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к по | к по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществле | осуществле |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нию в | нию в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ьном округе город Первомайс к контроля в сфере закупок. Будет обеспечено качественн ое проведение и реализация контрольн ых мероприят ий в сфере закупок. Повысится открытость и прозрачнос ть контрольно й деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к в сфере закупок | ьном округе город Первомайс к контроля в сфере закупок. Будет обеспечено качественн ое проведение и реализация контрольн ых мероприят ий в сфере закупок. Повысится открытость и прозрачнос ть контрольно й деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.10.1. Организация и | Финансовое управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.10.2. Направление в проверенные муниципальные учреждения и организации муниципального округа город Первомайск предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.3. Направление материалов контрольных мероприятий в органы, осуществляющие рассмотрение дел об административных правонарушениях в случае нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.4. Организация контроля за исполнением вынесенных предписаний | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10.5. Информационное | Финансовое управление | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа город Первомайск Нижегородской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Будут |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение взаимосвязи | управление |  |  |  | увязаны |  |  |  |  |  |  |  |
| стратегического и | администрации |  |  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетного планирования | муниципального |  |  |  | стратегиче |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  | ского и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | планирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | долгосрочн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ой и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | среднесроч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перспектив |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | е. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обоснован |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принимаем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стратегиче |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ских |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | решений с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | точки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зрения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | требуемых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х и иных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | связанных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с ними |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стратегиче |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ские |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ориентиры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | развития |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | муниципал ьного округа город Первомайс к будут четко определять предельны е объемы по муниципал ьным программа м муниципал ьного округа город Первомайс к на срок не менее 6 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.1. Разработка порядка формирования бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал, в случае принятия решения о формировании бюджетного прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Разработка бюджетного прогноза муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 3 квартал, в случае принятия решения о формировании бюджетного прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3. Корректировка бюджетного прогноза | Финансовое управление администрации | В сроки, установленные для формирования проекта бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск на долгосрочный период (без изменения срока действия) при разработке проекта бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка и реализация муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск) (муниципальные заказчики – координаторы программ), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будут созданы все условия для формирова ния бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к на основе муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к исходя из планируем ых и достигаем ых результато в | Будут созданы все условия для формирова ния бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к на основе муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к исходя из планируем ых и достигаем ых результато в |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Структурные | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Разработка проектов | подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальных программ | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказчики – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. | Структурные | Утверждается в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планов | подразделения | 3-х недель после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации | администрации | принятия решения о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных программ | муниципального | бюджете на очередной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город | финансовый год, но не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск | позднее 1 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заказчики – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | управление администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2.3. | Структурные | В течение трех месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | подразделения | со дня вступления в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные | администрации | силу решения о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы | муниципального | бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в целях | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведения в соответствие | (муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с бюджетом | заказчики – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | координаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск на | программ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очередной финансовый год | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. | Управление | до 25 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации и оценки | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности реализации | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных программ | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Начиная с | Начиная с |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование | управление |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| программной | администрации |  |  | на 2015 год | на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| классификации расходов | муниципального |  |  | бюджет | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |

| округа город Первомайск | Первомайск |  |  | ьного округа город Первомайс к формирует ся по программн ой классифик ации расходов с учетом планируем ых результато в муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к. Программн ая структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к | ьного округа город Первомайс к формирует ся по программн ой классифик ации расходов с учетом планируем ых результато в муниципал ьных программ муниципал ьного округа город Первомайс к. Программн ая структура расходов бюджета охватывает большую часть расходов бюджета муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мероприятие 2.3.1. Ведение перечня целевых статей расходов бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3.2. Изменение структуры целевых статей расходов в случае увеличения разрядности целевых статей расходов на областном уровне | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. Внесение изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета муниципального округа город Первомайск на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск Нижегородской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - органы местного | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Будет обеспечена связь стратегиче ского и бюджетног о планирова ния, в том числе посредство м более широкого использова ния муниципал ьных заданий |  |  |  |  |  |  |  |

|  | самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4.1. Предоставление сводных показателей муниципальных заданий в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проектам муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.2. Формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ муниципального округа город Первомайск | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |

| Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг | управление администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  | обеспечива ться реализация прав граждан на получение однотипны х муниципал ьных услуг вне зависимост и от места получения услуги. Повысится эффективн ость деятельнос ти учреждени й за счет быстрого и четкого формирова ния муниципал ьных заданий учреждени ям на основе сопоставим ых критериев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5.1. Внесение изменений в Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| выполняемых муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5.2. Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие с порядком, утвержденным администрацией муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | До начала формирования муниципальных заданий на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будут выявлены проблемны е моменты в порядке формирова ния и | Будут выявлены проблемны е моменты в порядке формирова ния и |  |  |  |  |  |  |  |

| установлены муниципальные задания | полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  | выполнени я муниципал ьных заданий. Будет обеспечено выполнени е параметров муниципал ьных заданий максималь ным количество м муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к. Повысится ответствен ность органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к, осуществл яющих | выполнени я муниципал ьных заданий. Будет обеспечено выполнени е параметров муниципал ьных заданий максималь ным количество м муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к. Повысится ответствен ность органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к, осуществл яющих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | функции и полномочи я учредителе й муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к за нарушение условий выполнени я муниципал ьных заданий | функции и полномочи я учредителе й муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к за нарушение условий выполнени я муниципал ьных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6.1. Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года по результатам проведенного мониторинга | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6.2. Осуществление контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и размещение результатов контроля на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будут выявлены проблемны е моменты предоставл ения отдельных муниципал ьных услуг с последующ им внесением необходим ых изменений в действующ ие стандарты и регламент ы | Будут выявлены проблемны е моменты предоставл ения отдельных муниципал ьных услуг с последующ им внесением необходим ых изменений в действующ ие стандарты и регламент ы |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | предоставл ения муниципал ьных услуг. Будут созданы условия для оценки результато в проводимо й работы по повышени ю качества предоставл ения муниципал ьных услуг и формирова ния планов по решению выявленны х проблем. Будет создана основа для определени я реального количества обращений граждан к муниципал ьным органам и организаци ям, масштабов | предоставл ения муниципал ьных услуг. Будут созданы условия для оценки результато в проводимо й работы по повышени ю качества предоставл ения муниципал ьных услуг и формирова ния планов по решению выявленны х проблем. Будет создана основа для определени я реального количества обращений граждан к муниципал ьным органам и организаци ям, масштабов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | временных и материальн ых издержек получения гражданам и конечного результата обращения Повысится уровень удовлетвор енности граждан оказываем ыми услугами | временных и материальн ых издержек получения гражданам и конечного результата обращения Повысится уровень удовлетвор енности граждан оказываем ыми услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.7.1. Подготовка новой редакции ведомственных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | В течение 3-х месяцев после утверждения на федеральном уровне перечней государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.2. Проведение ежегодного мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.7.3. Проведение ежегодного мониторинга уровня общей удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального округа город Первомайск, в том числе в электронном виде | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.4. Формирование планов по решению проблем, выявленных в ходе оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Будут созданы условия для внедрения единых экономиче |  |  |  |  |  |  |  |

|  | полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта |  |  |  | ски обоснован ных нормативн ых затрат на оказание муниципал ьных услуг. Повысится открытость расчетов финансово го обеспечени я учреждени й, что обеспечит конкурент ность деятельнос ти муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к и качество оказания услуг населению. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.8.1. Ежегодное утверждение нормативных затрат на | Органы местного самоуправления муниципального | В сроки, установленные для формирования бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| предоставление муниципальных услуг в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение зависимости оплаты труда заместителей главы администрации муниципального округа город Первомайск, руководителей структурных подразделений администрации муниципального округа город Первомайск и руководителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск от результатов их профессиональной деятельности | Управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее - управляющий делами администрации муниципального округа город Первомайск), управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск, органы местного самоуправления муниципального округа город | 01.01.2028 | 31.12.2028 | В результате реализации мероприят ия система оплаты труда будет стимулиро вать заместител ей главы администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, руководите лей структурн ых подразделе ний | В результате реализации мероприят ия система оплаты труда будет стимулиро вать заместител ей главы администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, руководите лей структурн ых подразделе ний |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск |  |  | администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к и руководите лей муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к на решение задач по развитию соответств ующих отраслей, достижени е коллективн ых результато в труда, на повышение качества оказываем ых муниципал ьных услуг | администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к и руководите лей муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к на решение задач по развитию соответств ующих отраслей, достижени е коллективн ых результато в труда, на повышение качества оказываем ых муниципал ьных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.9.1. Внесение изменений в показатели результативности | Управляющий делами администрации муниципального | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| деятельности и порядок | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплаты труда | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных служащих | органы местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск при | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котором оплата труда | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заместителей главы | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производится в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зависимости от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9.2. | Органы местного | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за соблюдением | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соотношения средней | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной платы | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| город Первомайск и их | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заместителей к средней | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработной плате | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работников учреждений, не | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более чем 8 раз | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | управление |  |  | уровень | уровень |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулирование главных | администрации |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
| администраторов средств | муниципального |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального | округа город |  |  | планирова | планирова |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск к | Первомайск, |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
| повышению качества | главные |  |  | главных | главных |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента | администраторы |  |  | распорядит | распорядит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета |  |  | елей | елей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | х средств, | х средств, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | прогнозиро | прогнозиро |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | вания | вания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | кассовых | кассовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главные |  |  | поступлен | поступлен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администраторы |  |  | ий и | ий и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств бюджета |  |  | кассовых | кассовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | выплат из | выплат из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | бюджета | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск) |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к, системы | к, системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета и | учета и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отчетности | отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . Система | . Система |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | мониторин | мониторин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га качества | га качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | менеджмен | менеджмен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | та будет | та будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учитывать | учитывать |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | переход к | переход к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | программн | программн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ому | ому |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджету | бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.1. | Управление | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение отраслевых | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ведомственных) планов | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышения эффективности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных расходов | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (включая мероприятия по | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышению качества | Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента) | области, отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | структурное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подразделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | курирующее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | физической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.10.2. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| порядок проведения | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинга оценки | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качества финансового | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менеджмента, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| осуществляемого главными администраторами средств бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.10.3. | Финансовое | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежеквартального и | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годового мониторинга | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оценки качества | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового менеджмента, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администраторами средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Главные | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | распорядители, |  |  | организова | организова |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение | главные |  |  | на система | на система |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности | администраторы |  |  | внутреннег | внутреннег |  |  |  |  |  |  |  |
| внутреннего финансового | средств бюджета |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |
| аудита | муниципального |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | го аудита. | го аудита. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  | повышено | повышено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | качество, | качество, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | надежност | надежност |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | ь и | ь и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | ость | ость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внутреннег | внутреннег |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го аудита в | го аудита в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | целях | целях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | повышения | повышения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | качества | качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансово | финансово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | го | го |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | менеджмен | менеджмен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | та. | та. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.11.1. | Главные | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита | распорядители, главные администраторы средств бюджета муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Органы местного | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | самоуправления |  |  | организова | организова |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение | муниципального |  |  | на система | на система |  |  |  |  |  |  |  |
| эффективности | округа город |  |  | ведомствен | ведомствен |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственного контроля в | Первомайск, |  |  | ного | ного |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок товаров, | осуществляющие |  |  | контроля в | контроля в |  |  |  |  |  |  |  |
| работ, услуг | функции и |  |  | целях | целях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия |  |  | повышения | повышения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учредителей |  |  | экономнос | экономнос |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных |  |  | ти и | ти и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждений |  |  | результати | результати |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | вности | вности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | использова | использова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск, |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  | финансовое |  |  | бюджетны | бюджетны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | х средств. | х средств. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | повышена | повышена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | эффективн | эффективн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | ость | ость |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществле | осуществле |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ния | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | деятельнос | деятельнос |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ти | ти |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подведомс | подведомс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | твенных | твенных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заказчиков. | заказчиков. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усилен | усилен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроль | контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за | за |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соблюдени | соблюдени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ем | ем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | законодате | законодате |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | льства в | льства в |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | сфере закупок | сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.12.1. | Органы местного | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственного контроля в | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок для | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.12.2. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовым управлением | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществления главными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| распорядителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ведомственного контроля в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сфере закупок для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Администрация | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет | Будет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Модернизация | муниципального |  |  | обеспечен | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной | округа город |  |  | единый | единый |  |  |  |  |  |  |  |
| информационной системы | Первомайск, |  |  | подход к | подход к |  |  |  |  |  |  |  |
| управления | финансовое |  |  | организаци | организаци |  |  |  |  |  |  |  |
| общественными | управление |  |  | и системы | и системы |  |  |  |  |  |  |  |
| финансами | администрации |  |  | информаци | информаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | онной | онной |  |  |  |  |  |  |  |

|  | округа город |  |  | поддержки | поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первомайск, |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | о процесса. | о процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | Упростятся | Упростятся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | процедуры | процедуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | межведомс | межведомс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | твенного | твенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | взаимодейс | взаимодейс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | твия на | твия на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | всех | всех |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородской |  |  | стадиях | стадиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области (далее - |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление |  |  | о процесса. | о процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономического |  |  | Повысятся | Повысятся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития и |  |  | открытость | открытость |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиций |  |  | и | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  | прозрачнос | прозрачнос |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального |  |  | ть | ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | округа город |  |  | бюджетног | бюджетног |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск) |  |  | о процесса | о процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общества и | общества и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бизнеса, | бизнеса, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | будут | будут |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | созданы | созданы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | условия | условия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | для | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реализации | реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обществен | обществен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ного | ного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контроля | контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | над | над |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными | ьными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | финансами | финансами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьного | ьного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округа | округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13.1. | Финансовое | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Доработка программных продуктов в целях формирования программного бюджета | управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.13.2. Развитие муниципальной информационной системы управление общественными финансами по направлениям "Открытый бюджет" и "Бюджет для граждан"; | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.13.3. Организация сопровождения и модернизация программных комплексов по организации бюджетного процесса | Администрация муниципального округа город Первомайск, управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Повышение прозрачности | Органы местного самоуправления муниципального | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Повысится прозрачнос ть | Повысится прозрачнос ть |  |  |  |  |  |  |  |

| деятельности органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск и муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству | округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск |  |  | деятельнос ти органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к | деятельнос ти органов местного самоуправ ления муниципал ьного округа город Первомайс к и муниципал ьных учреждени й муниципал ьного округа город Первомайс к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.1. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru: ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального округа город Первомайск муниципальными учреждениями | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск, структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципального округа город Первомайск в качестве основных видов деятельности; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении, результатов контроля за исполнением муниципальных заданий; информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального округа город Первомайск и муниципальными учреждениями муниципального округа город Первомайск, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального округа город Первомайск муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.2. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru результатов внешнего | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| мониторинга соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.3. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг в том числе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Органы местного самоуправления муниципального округа город Первомайск, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.14.4. Размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www. 1maysk.nobl.ru отчетов о реализации | Структурные подразделения администрации муниципального округа город Первомайск - заказчики-координаторы программ | Полугодие (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| муниципальных программ муниципального округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.14.5. | Органы местного | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на | самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| официальном сайте | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | осуществляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно- | функции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телекоммуникационной | полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети "Интернет" | учредителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www. 1maysk.ru | муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетов о результатах | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельности | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | Первомайск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | структурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| структурных | подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подразделений | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск, | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Повысится | Повысится |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | управление |  |  | открытость | открытость |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение открытости | администрации |  |  | и | и |  |  |  |  |  |  |  |
| информации о бюджетном | муниципального |  |  | прозрачнос | прозрачнос |  |  |  |  |  |  |  |
| процессе | округа город |  |  | ть | ть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первомайск |  |  | информаци | информаци |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и по | и по |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетно | бюджетно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | му | му |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | процессу в | процессу в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципал | муниципал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьном | ьном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | округе | округе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | город | город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первомайс | Первомайс |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | к | к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.15.1. Подготовка необходимых документов и материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа город Первомайск и по отчету об исполнении бюджета муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 4 квартал - по проекту бюджета на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов 1 квартал – по отчету об исполнении бюджета за 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.2. Формирование информационного сборника "Бюджет для граждан" | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.15.3. | Финансовое | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение на | управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| официальном сайте | администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации | муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального округа | округа город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Первомайск в | Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телекоммуникационной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www. 1maysk.nobl.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информации о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планировании и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Финансовое | 4 квартал |  | Будет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | управление |  |  | обеспечено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы за счет иных | администрации |  |  | повышение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетных | муниципального |  |  | материальн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансфертов на | округа город |  |  | о- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление грантов в | Первомайск |  |  | техническо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целях поощрения |  |  |  | й базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных районов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городских округов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижегородской области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| достигающих наилучших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результатов в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 19131200,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск, в том числе: заработная плата с начислениями материально-техническое обеспечение | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет обеспечено администр ирование расходов на содержани е и обеспечени е деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, кадровое и финансово е обеспечени е для решения задач по реализации муниципал ьной программы , повышение квалифика ции и переподгот | Будет обеспечено администр ирование расходов на содержани е и обеспечени е деятельнос ти финансово го управления администр ации муниципал ьного округа город Первомайс к, кадровое и финансово е обеспечени е для решения задач по реализации муниципал ьной программы , повышение квалифика ции и переподгот |  |  | 19131200,00 18269000,00 862200,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | овка специалист ов финансово го управления администр ации муниципал ьного округа | овка специалист ов финансово го управления администр ации муниципал ьного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления администрации муниципального округа город Первомайск | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления Подпрограммой |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Создание тематического | Финансовое управление | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Будет создан | Будет создан |  |  |  |  |  |  |  |

| раздела, посвященного вопросам повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры на официальном сайте администрации муниципального округа | администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | тематически й раздел в целях размещения материалов по повышению финансовой грамотности | тематически й раздел в целях размещения материалов по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1.2. Мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведение мониторинг а реализации мероприяти й Подпрограм мы | Проведение мониторинг а реализации мероприяти й Подпрограм мы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Развитие кадрового потенциала муниципального округа город Первомайск Нижегородской области в области повышения финансовой грамотности и формирования финансовой грамотности |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципального округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Повышение квалификац ии педагогичес ких работников муниципаль ного округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности | Повышение квалификац ии педагогичес ких работников муниципаль ного округа город Первомайск по вопросам финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Организация и проведение конкурсов профессионального | Управление образования администрации муниципального | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведение конкурсов профессион ального | Проведение конкурсов профессион ального |  |  |  |  |  |  |  |

| мастерства для педагогических работников образовательных организаций в области финансовой грамотности | округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | мастерства для педагогичес ких работников образовател ьных организаций в области финансовой грамотности | мастерства для педагогичес ких работников образовател ьных организаций в области финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.3. Проведение мероприятий по финансовому просвещению в системе образования (конференции, круглые столы, семинары, вебинары, консультации) | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведение мероприяти й по финансовом у просвещени ю в системе образования (конференци и, круглые столы, семинары, вебинары, консультаци и) | Проведение мероприяти й по финансовом у просвещени ю в системе образования (конференци и, круглые столы, семинары, вебинары, консультаци и) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.4. Внедрение учебных программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Внедрение учебных программ, учебно-методически х материалов, обеспечива ющих формирован ие финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях | Внедрение учебных программ, учебно-методически х материалов, обеспечива ющих формирован ие финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.5. Проведение семинара «Формирование базовых | Управление образования администрации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведени е семинара «Формиров | Проведени е семинара «Формиров |  |  |  |  |  |  |  |

| основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста» | муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | ание базовых основ финансово й грамотност и детей старшего дошкольно го возраста» | ание базовых основ финансово й грамотност и детей старшего дошкольно го возраста» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.6. Организация круглого стола «Применение игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансового поведения» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Организац ия круглого стола «Применен ие игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансово го поведения» | Организац ия круглого стола «Применен ие игровых методов в обучении детей старшего школьного возраста основам разумного финансово го поведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.7. Проведение конкурса детских творческих работ по финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведени е конкурса детских творческих работ по финансово й грамотност и | Проведени е конкурса детских творческих работ по финансово й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. Внедрение, развитие образовательных программ на всех уровнях образования, апробация |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

| образовательных программ и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.1. Организация и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение мероприятий в рамках участия во всероссийских и региональных акциях и программах, посвященных финансовой грамотности | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области соисполнители подпрограммы | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Организаци я и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение мероприяти й в рамках участия во всероссийск их и региональн ых акциях и программах, посвященны х финансовой грамотности | Организаци я и проведение уроков по финансовой тематике учащихся, в том числе проведение мероприяти й в рамках участия во всероссийск их и региональн ых акциях и программах, посвященны х финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Организация и проведение в образовательных организациях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнований в сфере финансовой грамотности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Организац ия и проведение в образовате льных организаци ях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнован ий в сфере финансово й грамотност и | Организац ия и проведение в образовате льных организаци ях квестов, конкурсов, викторин, олимпиад и других соревнован ий в сфере финансово й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.3. Внедрение в образовательную практику | Управление образования администрации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Внедрение в образовате | Внедрение в образовате |  |  |  |  |  |  |  |

| дошкольных образовательных организаций элементов финансовой грамотности | муниципального округа город Первомайск Нижегородской области |  |  | льную практику дошкольны х образовате льных организаци й элементов финансово й грамотност и | льную практику дошкольны х образовате льных организаци й элементов финансово й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.4. Внедрение в общеобразовательную практику общеобразовательных организаций основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Внедрение в общеобраз овательну ю практику общеобраз овательны х организаци й основ финансово й грамотност и в рамках внеурочно й деятельнос ти | Внедрение в общеобраз овательну ю практику общеобраз овательны х организаци й основ финансово й грамотност и в рамках внеурочно й деятельнос ти |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.5. Проведение мероприятий по финансовой грамотности для детей и молодежи, приуроченных к Дню зашиты детей | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведени е мероприят ий по финансово й грамотност и для детей и молодежи, приурочен | Проведени е мероприят ий по финансово й грамотност и для детей и молодежи, приурочен |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ных к Дню зашиты детей | ных к Дню зашиты детей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.3.6. Проведение лекций о способах защиты от финансовых мошенников, недобросовестных участников рынка юридических лиц («Декада инвалидов» и «Декада пожилого человека») | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведени е лекций о способах защиты от финансовы х мошеннико в, недобросов естных участников рынка юридическ их лиц («Декада инвалидов » и «Декада пожилого человека») | Проведени е лекций о способах защиты от финансовы х мошеннико в, недобросов естных участников рынка юридическ их лиц («Декада инвалидов » и «Декада пожилого человека») |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.7. Проведение информационно - просветительских мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Проведени е информаци онно - просветите льских мероприят ий, способству ющих повышени ю финансово й грамотност и и формирова нию финансово | Проведени е информаци онно - просветите льских мероприят ий, способству ющих повышени ю финансово й грамотност и и формирова нию финансово |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | й культуры | й культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4.4. Финансовое просвещение и информирование населения |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.1. Размещение тематического просветительского контента по финансовому просвещению на официальном сайте и в социальных сетях | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Привлечени е интереса населения к мероприяти ям по повышению финансовой грамотности | Привлечени е интереса населения к мероприяти ям по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.2. Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципального округа на официальном сайте | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области и соисполнители подпрограммы | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципаль ного округа | Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципаль ного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.3. Подготовка информационной брошюры по показателям бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области «Бюджет для граждан» и ее размещение на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | Финансовое управление администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения муниципаль ного округа город Первомайск | Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения муниципаль ного округа город Первомайск |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. Реализация проектов школьного инициативного |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

| бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.5.1. Реализация проекта «Театральное пространство» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | х | х | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро вания | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро вания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5.2. Реализация проекта «Комната психологической разгрузки «Островок спокойствия» | Управление образования администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | х | х | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро вания | Реализация проектов школьного инициатив ного бюджетиро вания |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6. Размещение медиаконтента на площадках образовательных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, учреждениях культуры и спорта |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6.1. Размещение тематических выставок | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Размещени е тематическ их выставок | Размещени е тематическ их выставок |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6.2. Распространение информационных материалов, подготовленных Банком России и НИФИ Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Распростра нение информаци онных материалов , подготовле нных Банком | Распростра нение информаци онных материалов , подготовле нных Банком |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | России и НИФИ Минфина России по повышени ю уровня финансово й грамотност и | России и НИФИ Минфина России по повышени ю уровня финансово й грамотност и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4.7. Публикация информационных материалов в популярных группах социальных сетей |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7.1. Публикация контента по вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в социальных сетях | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Публикаци я контента по вопросам финансово й грамотност и и финансово й культуры в социальны х сетях | Публикаци я контента по вопросам финансово й грамотност и и финансово й культуры в социальны х сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8. Реализация проекта ВВГУ Банка России «Сельский кабинет» |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8.1. Реализация проекта «Сельский кабинет» | Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Реализация проекта «Сельский кабинет» | Реализация проекта «Сельский кабинет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 2013200,00 |  |  |  |  |

».